## Tổng quan
BI10 Round 01 – YAPPERS · Phân công 5 người
Deadline nộp: 23:59 ngày 28/09/2026 · Nộp nội bộ: 20:00 ngày 28/09 · Deck: tối đa 22 slide, 16:9, tiếng Anh
Cách dùng file:
1. Điền tên thật vào cột 'Tên thành viên' (ô vàng) ở bảng dưới.
2. Mỗi người mở tab hướng dẫn của mình (P1 … P5) và làm theo thứ tự các bước.
3. Cập nhật cột 'Trạng thái' trong tab 'Task list' (chọn từ dropdown) — tiến độ ở đây tự tính.
4. Đọc tab 'Quy tắc chung' trước khi bắt đầu. Review chéo theo tab 'Checklist review'.
Vai trò | Tên thành viên | Phụ trách | Slide sở hữu | Nhánh git | Tổng việc | Đã xong | Tiến độ | Việc bắt buộc chưa xong
P1 |  | Task 1 – EDA + slide Giới thiệu | 4, 5, 6, 7 + slide mới 8 | p1-task1 | 7 | 0 | 0% | 3
P2 |  | Task 2 – Financial Health | 9, 10, 11 + slide mới 12 | p2-task2 | 5 | 0 | 0% | 2
P3 |  | Task 3 – Engagement | 13, 14, 15 (không thêm slide) | p3-task3 | 7 | 0 | 0% | 7
P4 |  | Task 4 – Segmentation + dataset nộp kèm | 16, 17 + slide mới 18 | p4-task4 | 7 | 0 | 0% | 3
P5 |  | Task 5 + ráp deck + nộp bài | 1, 2, 3, 19, 20, 21 (mới), 22 | main | 10 | 0 | 0% | 7
Tổng |  |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 22
Mạch chính của bài (không được lệch)
• Chi tiêu vượt thu nhập (không phải thu nhập thấp) gây sức khỏe tài chính kém: spend-to-income r = −0.90, credit-utilization r = −0.86.
• Cơ cấu chi tiêu đảo ngược khi căng thẳng: stressed (FHS<40) 72% discretionary vs healthy (FHS≥80) 40%.
• Căng thẳng theo đợt: 0/999 khách căng thẳng kéo dài; nhóm crossover 43 khách = 52% mọi đợt stress.
• Địa lý & tuổi là đòn bẩy yếu → nhắm theo tỷ lệ hành vi, không theo nhân khẩu học.
• 4 segment (k-means k=4): 351 / 302 / 258 / 88 → kế hoạch 6 công cụ không trừng phạt.
• LUẬT TUYỆT ĐỐI: financial_health_score KHÔNG BAO GIỜ dùng để từ chối tín dụng, giảm hạn mức, tăng lãi, khoá tài khoản.

## Quy tắc chung
Quy tắc chung – ai cũng phải đọc
A. Luật của đề (sai là mất điểm nặng)
# | Luật | Giải thích
1 | Wellbeing, KHÔNG phải credit scoring | financial_health_score không bao giờ dùng để từ chối tín dụng, giảm hạn mức, tăng lãi, khoá tài khoản. Không viết câu nào gợi ý điều đó.
2 | So bằng tỷ lệ, không so VND tuyệt đối | Thu nhập / hạn mức / số dư là dữ liệu tổng hợp bị thổi phồng. Dùng ratio, share, %.
3 | Mỗi nhận định có số hoặc chart | Không có câu khẳng định 'suông'. Số phải lấy từ taskN_output.txt.
B. Setup máy (làm 1 lần, ~15 phút)
Bước | Lệnh / việc | Ghi chú
1 | git pull | Lấy code mới nhất từ repo private thanh-tai-435/BI10GroupYAPPERS.
2 | Copy thư mục BI10_ROUND01_DATASET/ vào gốc repo | Bị git-ignore → xin P5 qua Drive/Zalo.
3 | Chạy Python bằng lệnh py (KHÔNG dùng python) | py = Python 3.12 có pandas, numpy, sklearn, matplotlib.
4 | PYTHONUTF8=1 py draft/taskN.py | Mỗi script phải có sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8') (tiếng Việt làm vỡ console).
5 | So kết quả với draft/taskN_output.txt | Giống nhau = setup đúng.
6 | git checkout -b <nhánh của bạn> | Xem cột 'Nhánh git' ở tab Tổng quan.
7 | npm install (chỉ P5) | Cần để chạy node draft/build_deck.js.
C. Dữ liệu – tên file GÂY NHẦM
| File | Nội dung
DÙNG | BI10_ROUND01_DATASET/consumer_financial_health_engagement_2025.csv | Dữ liệu tháng (consumer-month): 10,992 dòng, 999 khách.
DÙNG | BI10_ROUND01_DATASET/consumer_transactions_2025.parquet/consumer_transactions_2025.csv | Giao dịch: 1,852,394 dòng (là CSV dù thư mục tên .parquet). Có sẵn province_city, transaction_channel, transaction_day_of_week, transaction_hour.
KHÔNG | consumer_transactions_2025.csv.gz | Thực ra là bản trùng của file tháng.
KHÔNG | consumer_transactions_2025.parquet.gz | Bản nén của file giao dịch.
Lưu ý | Nhóm tuổi | Tuổi nhỏ nhất 15 (7 khách 15–17) — không được bỏ khi chia bin.
D. Ai được sửa file nào (tránh conflict git)
File | Ai sửa | Ghi chú
draft/taskN*.py, taskN_output.txt, taskN_findings.md | Chủ task N
draft/make_charts.py | Mỗi người chỉ sửa khối # TASK N của mình | Chart mới đặt tên tN_*.png
draft/slide_outline.md | Mỗi người chỉ sửa các slide mình sở hữu
draft/build_deck.js, file .pptx | CHỈ P5 | Người khác gửi nội dung qua slide_outline.md
E. Định nghĩa 'XONG' cho 1 hạng mục
# | Tiêu chí | Cách làm
1 | Code chạy được, nằm trong draft/taskN.py
2 | Số liệu có trong taskN_output.txt | PYTHONUTF8=1 py draft/taskN.py > draft/taskN_output.txt
3 | 2–4 dòng insight trong taskN_findings.md | Có số + ý nghĩa kinh doanh + caveat nếu cần
4 | Nếu lên slide: chart PNG + bullet trong slide_outline.md | PNG trong outputs/figures/
5 | Đổi bất kỳ con số nào → báo P5 | Số có thể nằm ở Executive Summary (slide 2) hoặc slide 19–22

## Task list
Task list – cập nhật trạng thái hằng ngày
Chỉ sửa cột Trạng thái (L) và Ghi chú (M). Ô vàng = ô cần điền.
ID | Người | Task | Hạng mục | Mô tả | Ưu tiên | Bắt buộc (đề yêu cầu) | Slide | Output | Deadline | Quá hạn? | Trạng thái | Ghi chú
T1.1 | P1 | Task 1 | Q3 – kênh theo tỉnh | Tỷ trọng POS/QR/E-com/Mobile/Recurring (số GD + giá trị) cho 5 tỉnh + toàn quốc; stacked bar 100% | Cao | Có | Slide mới (8) | t1_province_channel.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T1.2 | P1 | Task 1 | Q2 – độ dốc theo FHS | Tỷ trọng discretionary theo bin FHS 10 điểm + thử ngưỡng <45 / ≥75 | Cao | Không | 6 hoặc 8 | t1_discretionary_gradient.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T1.3 | P1 | Task 1 | Q1 – tháng 12 do category nào | Mức tăng số GD T12 vs T2 theo category, top 5; kiểm tra timestamp có năm khác 2025 không | Trung bình | Không | 5 | bảng trong output | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T1.4 | P1 | Task 1 | Q4 – bổ sung | % khách có mua Fuel / Groceries; số lần mua TB/khách/tháng | Thấp | Không | 7 | bảng trong output | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T1.5 | P1 | Task 1 | Q5 – bootstrap CI tuổi | CI 95% FHS trung bình từng nhóm tuổi (1000 lần) | Trung bình | Không | 7 | bảng CI (gửi P2 dùng chung) | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T1.6 | P1 | Task 1 | Rà slide 4 Giới thiệu | Kiểm tra số 999 / 1,852,394 / 10,992; 2 luật tỷ lệ + wellbeing | Trung bình | Có | 4 | slide_outline.md | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T1.7 | P1 | Task 1 | Cập nhật & bàn giao | Chạy lại script → output.txt; cập nhật findings + outline; push nhánh p1-task1 | Cao | Có | 4–8 | PR / báo P5 | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T2.1 | P2 | Task 2 | Q3 – nghề / tuổi / tỉnh (slide mới) | Dot plot FHS ± CI theo tỉnh (≥15 khách); gom 396 nghề → ~7 nhóm; bảng tuổi | Cao | Có | Slide mới (12) | t2_demographics.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T2.2 | P2 | Task 2 | Thứ trong tuần / giờ | So tháng stressed vs healthy: tỷ trọng chi tiêu theo thứ + giờ (file giao dịch) | Trung bình | Không | 9 hoặc 12 | t2_time_pattern.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T2.3 | P2 | Task 2 | Crossover – độ nhạy luật | Lưới FHS <35/<40/<45 × engagement ≥p70/p75/p80 → số khách, số tháng, % stress | Cao | Không | 11 | bảng nhỏ trên slide | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T2.4 | P2 | Task 2 | Q2 – FHS theo quintile | Bar FHS theo 5 nhóm spend_to_income | Thấp | Không | 10 | t2_fhs_by_quintile.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T2.5 | P2 | Task 2 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + outline; báo P5 nếu số 43 / 52% đổi | Cao | Có | 9–12 | PR / báo P5 | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T3.1 | P3 | Task 3 | D1 – % từng engagement segment | Histogram + nhãn % khách từng nhóm | Cao | Có | 13 | t3_engagement_dist.png (sửa) | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T3.2 | P3 | Task 3 | D2 – online spend share | Nêu rõ TB online_spend_ratio; kênh theo tuổi / segment P4 | Cao | Có | 13 | t3_channel_mix.png (sửa) | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T3.3 | P3 | Task 3 | D3 – category diversity | Histogram 2–14; tính lại r chỉ với diversity ≥ 8 | Trung bình | Có | 14 | t3_diversity_hist.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T3.4 | P3 | Task 3 | D4 – heatmap Recency × Frequency | Bin recency × bin active_days, màu = engagement TB | Cao | Có | 14 | t3_rf_heatmap.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T3.5 | P3 | Task 3 | D5 – độ nhạy cutoff Q5 | Lưới FHS ≥65/70/75 × engagement <60/65/70/75 → số khách | Cao | Có | 15 | bảng trên slide | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T3.6 | P3 | Task 3 | D6 – lý do chọn chart | 1 dòng / chart trong findings → P5 đưa vào speaker note | Trung bình | Có | 13–15 | task3_findings.md | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T3.7 | P3 | Task 3 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + outline; push p3-task3 | Cao | Có | 13–15 | PR / báo P5 | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T4.1 | P4 | Task 4 | Preprocessed dataset + dictionary | CSV 1 dòng/khách: feature thô + z-scale + segment + nhân khẩu; file mô tả cột | Cao | Có | — | task4_features.csv + data_dictionary_task4.md | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T4.2 | P4 | Task 4 | Kiểm định độ bền (slide mới) | ARI qua 20 seed; bootstrap 80%×50; so GMM; PCA 2D | Cao | Không | Slide mới (18) | t4_pca.png + bảng ARI | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T4.3 | P4 | Task 4 | Dịch chuyển segment theo tháng | Gán consumer-month vào centroid → ma trận chuyển t→t+1; % trượt T11–12 | Trung bình | Không | 18 | t4_transition.png | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T4.4 | P4 | Task 4 | Hồ sơ nhân khẩu segment | Tuổi, giới, top tỉnh mỗi segment; đồng bộ số giới với P5 | Trung bình | Không | 17 | bảng trong output | 2026-09-27 12:00 |  | Chưa làm
T4.5 | P4 | Task 4 | Ánh xạ tên nhóm đề gợi ý | Vì sao 'Healthy but Disengaged', 'Essential-Focused' không thành cụm; 25 khách P3 nằm đâu | Trung bình | Không | 17 | findings | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T4.6 | P4 | Task 4 | Limitations & Future Work | ≥3 bullet trên slide (kỹ thuật + dữ liệu + hướng tới) | Cao | Có | 17 hoặc 18 | slide_outline.md | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T4.7 | P4 | Task 4 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + outline + dataset gửi P5 | Cao | Có | 16–18 | PR / báo P5 | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T5.1 | P5 | Task 5 | Tác động dự kiến (kịch bản) | Hồi quy FHS ~ spend_to_income; giảm 5%/10% → FHS +?, bao nhiêu tháng thoát <40 | Cao | Không | Slide mới (21) | t5_impact.png | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T5.2 | P5 | Task 5 | KPI + A/B test | 1 KPI / công cụ + thiết kế nhóm đối chứng | Cao | Không | 21 | slide_outline.md | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T5.3 | P5 | Task 5 | Lộ trình 30/60/90 | Pha 1 Budgeting+Alerts; pha 2 Reminders trước T12; pha 3 còn lại | Trung bình | Không | 21 | slide_outline.md | 2026-09-27 18:00 |  | Chưa làm
T5.4 | P5 | Task 5 | Cập nhật 6 đề xuất | Lồng input: giờ alert (P2), % trượt T11–12 (P4), người dùng QR/Mobile (P3) | Cao | Có | 19 | task5_findings.md | 2026-09-27 23:00 |  | Chưa làm
T5.5 | P5 | Task 5 | Rà luật tín dụng | Đọc cả deck, xoá mọi câu gợi ý dùng FHS cho tín dụng | Cao | Có | Tất cả | — | 2026-09-28 12:00 |  | Chưa làm
T5.6 | P5 | Deck | Merge + build | Merge nhánh P1–P4; chạy lại task1–5, make_charts, build_deck | Cao | Có | Tất cả | YAPPERS_BI10_R01.pptx | 2026-09-27 23:00 |  | Chưa làm
T5.7 | P5 | Deck | Thêm 4 slide + cập nhật TOC | Vị trí 8, 12, 18, 21 (xem tab Slide map) | Cao | Có | 3, 8, 12, 18, 21 | build_deck.js | 2026-09-27 23:00 |  | Chưa làm
T5.8 | P5 | Deck | Soát số nhất quán | Slide 2 + 19–22 khớp findings mới nhất | Cao | Có | 2, 19–22 | — | 2026-09-28 12:00 |  | Chưa làm
T5.9 | P5 | Deck | QA hình | PDF → PNG; không tràn chữ; ≤22 slide; 16:9; tiếng Anh; chart có nguồn | Cao | Có | Tất cả | PDF + PNG | 2026-09-28 18:00 |  | Chưa làm
T5.10 | P5 | Nộp bài | Đổi tên + ZIP + nộp | YAPPERS_<Leader>_BI10_R01.pptx + _data.zip | Cao | Có | — | file nộp | 2026-09-28 20:00 |  | Chưa làm

## P1 – Hướng dẫn
P1 · Task 1 – Exploratory Data Analysis
Làm theo thứ tự từ trên xuống. Cập nhật trạng thái ở tab 'Task list'.
Đã có sẵn: | draft/task1_eda.py · task1_findings.md · chart t1_monthly_spend, t1_essential_discretionary, t1_category_ticket, t1_age_cohort · slide 4–7
ID | Việc | Cách làm chi tiết | Code gợi ý (pandas / sklearn) | Kết quả cần có
T1.1 | Q3 – bảng kênh theo tỉnh [BẮT BUỘC] | Đề yêu cầu 'compare their channel breakdown (POS vs digital channels)' cho ≥2 tỉnh. Hiện mới có digital share tổng. • 5 tỉnh: Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hưng Yên, Hải Phòng + dòng Toàn quốc. • Tính tỷ trọng theo SỐ GIAO DỊCH và theo GIÁ TRỊ chi tiêu cho 5 kênh. • Chart: stacked bar 100% nằm ngang (6 thanh). • Kết luận giữ nguyên: chênh lệch trong ±0.5pp → địa lý không phải đòn bẩy. | cnt = pd.crosstab(tx.province_city, tx.transaction_channel, normalize='index') val = pd.crosstab(tx.province_city, tx.transaction_channel, values=tx.spend_amount_vnd, aggfunc='sum', normalize='index') nat = tx.groupby('transaction_channel').spend_amount_vnd.sum() / tx.spend_amount_vnd.sum() | Slide mới 8 + t1_province_channel.png
T1.2 | Q2 – độ dốc theo FHS | Chứng minh đảo chiều là LIÊN TỤC, không do chọn ngưỡng 40/80. • Chia FHS (cấp tháng) thành bin 10 điểm, tính discretionary share = sum(discretionary)/sum(total) mỗi bin. • Line chart; nếu giảm đều → ghi 'monotonic'. • Thử thêm ngưỡng FHS<45 vs ≥75 → tỷ trọng có giữ không. | mon['bin'] = pd.cut(mon.financial_health_score, range(0,101,10)) g = mon.groupby('bin')[['discretionary_spend_vnd','total_spend_vnd']].sum() g['disc_share'] = g.discretionary_spend_vnd / g.total_spend_vnd | Slide 6 (hoặc 8) + t1_discretionary_gradient.png
T1.3 | Q1 – tháng 12 tăng vì category nào | • Số GD theo category tháng 12 vs tháng 2 → mức tăng tuyệt đối & %; top 5 đóng góp. • Kiểm tra caveat 'gộp 2 năm': pd.to_datetime(tx.activity_datetime).dt.year.value_counts(). Ghi rõ kết quả. | p = tx.pivot_table(index='spending_category', columns='transaction_month', values='transaction_id', aggfunc='count') (p[12]-p[2]).sort_values(ascending=False).head(5) | Bullet slide 5
T1.4 | Q4 – bổ sung | • % khách có ít nhất 1 GD Fuel / Groceries. • Số lần mua trung bình / khách / tháng mỗi category. | tx.groupby('spending_category').consumer_id.nunique() / 999 | Bullet slide 7
T1.5 | Q5 – bootstrap CI theo tuổi | • FHS cấp khách (mean 12 tháng), bin tuổi 15–24, 25–34, …, 65+ (giữ 7 khách 15–17). • Bootstrap 1000 lần → CI 95%. CI chồng nhau → tuổi là tín hiệu yếu. • Gửi bảng CI cho P2 dùng chung. | rng = np.random.default_rng(42) ci = [np.percentile([rng.choice(v, len(v)).mean() for _ in range(1000)], [2.5, 97.5])] | Bullet slide 7
T1.6 | Rà slide 4 – Giới thiệu | Kiểm tra số: 999 khách, 1,852,394 giao dịch, 10,992 consumer-month. Có đủ 2 luật: tỷ lệ + wellbeing. |  | slide_outline.md
T1.7 | Cập nhật & bàn giao | Chạy lại script → output.txt; viết insight vào findings; sửa slide 4–8 trong slide_outline.md; thêm chart vào khối # TASK 1 của make_charts.py; push nhánh p1-task1; nhắn P5. | PYTHONUTF8=1 py draft/task1_eda.py > draft/task1_output.txt | PR / báo P5

## P2 – Hướng dẫn
P2 · Task 2 – Financial Health
Làm theo thứ tự từ trên xuống. Cập nhật trạng thái ở tab 'Task list'.
Đã có sẵn: | draft/task2.py · task2_findings.md · chart t2_fhs_distribution, t2_low_health_drivers, t2_crossover · slide 9–11 (cũ 8–10)
ID | Việc | Cách làm chi tiết | Code gợi ý (pandas / sklearn) | Kết quả cần có
T2.1 | Q3 – nghề / tuổi / tỉnh [BẮT BUỘC, slide mới 12] | Deliverable 3 của đề chưa có slide riêng. • Tỉnh: dot plot FHS trung bình ± CI 95% cho tỉnh ≥15 khách, kèm đường TB toàn quốc. • Nghề: 396 nghề × ≤10 khách → gom ~7 nhóm bằng từ khoá (sinh viên/học sinh; kinh doanh/buôn bán; nhân viên/văn phòng; công nhân/lao động; giáo viên/bác sĩ/kỹ sư/chuyên gia; hưu trí; khác). Dict mapping viết rõ trong code. • Tuổi: dùng bảng 6 nhóm + CI từ P1 (thống nhất số). • Kết luận mong đợi: nhân khẩu học chênh ít → nhắm theo tỷ lệ hành vi. Nhóm nghề nào khác thật thì nói thẳng. | GROUPS = {'Sinh viên': ['sinh viên','học sinh'], 'Kinh doanh': ['kinh doanh','buôn bán','chủ'], ...} def grp(o): o = o.lower() return next((g for g, kws in GROUPS.items() if any(k in o for k in kws)), 'Khác') cons['occ_group'] = cons.occupation.map(grp) | Slide mới 12 + t2_demographics.png
T2.2 | Thứ trong tuần / giờ (đề gợi ý dùng file giao dịch) | • Ghép tx với nhãn tháng stressed (FHS<40) / healthy (FHS≥80) theo consumer_id + tháng. • So tỷ trọng chi tiêu theo transaction_day_of_week và transaction_hour. • Có pattern (vd. stress chi nhiều cuối tuần / đêm) → gửi P5 làm 'thời điểm gửi Spend Alert'. | lab = mon[['consumer_id','analysis_month','financial_health_score']] # chuẩn hoá tháng về số 1–12 trước khi merge tx.merge(lab, left_on=['consumer_id','transaction_month'], right_on=['consumer_id','month']) | Slide 10 hoặc 12 + t2_time_pattern.png
T2.3 | Crossover – độ nhạy luật | Lưới FHS <35/<40/<45 × engagement ≥p70/p75/p80 → số khách, số tháng, % tổng đợt stress. Chứng minh 43 khách / 52% là lựa chọn hợp lý. | for f in (35,40,45): for q in (.70,.75,.80): thr = mon.engagement_score.quantile(q) m = mon[(mon.financial_health_score<f)&(mon.engagement_score>=thr)] | Bảng nhỏ trên slide 11
T2.4 | Q2 – FHS theo quintile spend/income | Bar chart FHS TB theo 5 nhóm spend_to_income_ratio — trực quan hơn r = −0.90. | mon['q'] = pd.qcut(mon.spend_to_income_ratio, 5, labels=['Q1','Q2','Q3','Q4','Q5']) | Slide 10
T2.5 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + slide_outline (slide 9–12). Giữ caveat 'directional, không nhân quả'. Nếu 43 / 52% thay đổi → báo P5 ngay (có ở slide 2, 19, 20, 22). | PYTHONUTF8=1 py draft/task2.py > draft/task2_output.txt | PR / báo P5

## P3 – Hướng dẫn
P3 · Task 3 – Customer Engagement
Làm theo thứ tự từ trên xuống. Cập nhật trạng thái ở tab 'Task list'.
Đã có sẵn: | draft/task3.py · task3_findings.md · chart t3_engagement_dist, t3_channel_mix, t3_diversity_vs_engagement, t3_health_vs_engagement_quadrant · slide 13–15 (cũ 11–13)
ID | Việc | Cách làm chi tiết | Code gợi ý (pandas / sklearn) | Kết quả cần có
T3.1 | D1 – % khách từng engagement segment | Không chỉ '99% high/very high' — ghi % cho TỪNG nhóm của engagement_segment. Histogram + nhãn %. | mon.engagement_segment.value_counts(normalize=True) | Slide 13
T3.2 | D2 – online spend share | • Nêu rõ con số TB online_spend_ratio cấp khách trên slide. • Thêm kênh theo nhóm tuổi hoặc theo segment của P4 (lấy nhãn từ task4_features.csv). | seg = pd.read_csv('draft/task4_features.csv') # cột nhãn segment pd.crosstab(tx.merge(seg, on='consumer_id').segment, tx.transaction_channel, normalize='index') | Slide 13
T3.3 | D3 – category diversity | • Histogram phân phối (2–14) cạnh scatter hiện có. • Tính lại r chỉ với khách diversity ≥ 8 — kiểm tra r = +0.94 có bị nhóm đuôi kéo không. Ghi thẳng kết quả. | c = cons[cons.category_diversity>=8]; c.category_diversity.corr(c.engagement_score) | Slide 14
T3.4 | D4 – heatmap Recency × Frequency | Bin transaction_recency_days × bin active_transaction_days, màu = engagement TB, ghi số khách mỗi ô. Hợp dữ liệu hơn bảng số. | pd.pivot_table(cons, index=pd.cut(cons.transaction_recency_days, [...]), columns=pd.cut(cons.active_transaction_days, [...]), values='engagement_score') | Slide 14 + t3_rf_heatmap.png
T3.5 | D5 – bảng độ nhạy cutoff Q5 | Đề hỏi 'vì sao chọn cutoff này thay vì chặt / lỏng hơn'. Lưới FHS ≥65/70/75 × engagement <60/65/70/75 → số khách. Làm nổi ô 70/70 = 25 khách. | for h in (65,70,75): for e in (60,65,70,75): n = ((cons.financial_health_score>=h)&(cons.engagement_score<e)).sum() | Slide 15
T3.6 | D6 – lý do chọn chart | Mỗi chart 1 dòng trong findings: vd. 'Histogram vì biến liên tục, lệch trái'. P5 đưa vào speaker note. |  | task3_findings.md
T3.7 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + slide_outline (13–15). Không thêm slide — thay chart tốt hơn. | PYTHONUTF8=1 py draft/task3.py > draft/task3_output.txt | PR / báo P5

## P4 – Hướng dẫn
P4 · Task 4 – Customer Segmentation
Làm theo thứ tự từ trên xuống. Cập nhật trạng thái ở tab 'Task list'.
Đã có sẵn: | draft/task4.py (k-means k=4, silhouette 0.251, 999/999) · task4_features.csv · chart t4_segment_sizes, t4_segment_profiles, t4_silhouette · slide 16–17 (cũ 14–15)
ID | Việc | Cách làm chi tiết | Code gợi ý (pandas / sklearn) | Kết quả cần có
T4.1 | Preprocessed dataset + dictionary [BẮT BUỘC] | • task4_features.csv: 1 dòng/khách, 8 feature thô + 8 feature z-scale (cột z_*) + nhãn segment + age/gender/occupation/province. • data_dictionary_task4.md: tên cột, ý nghĩa, công thức, đơn vị. • Gửi cả hai cho P5 đưa vào ZIP. | z = pd.DataFrame(X, index=cons.index, columns=['z_'+c for c in feat]) cons.join(z).join(demo).to_csv('draft/task4_features.csv') | 2 file cho ZIP
T4.2 | Kiểm định độ bền (slide mới 18) | • 20 random_state → ARI so với nghiệm gốc (>0.8 = ổn). • Bootstrap 80% × 50 lần → % khách giữ segment. • GMM k=4: ARI vs k-means + % khách có xác suất max < 0.6 ('ở biên'). • PCA 2D scatter tô màu segment. | from sklearn.metrics import adjusted_rand_score from sklearn.mixture import GaussianMixture from sklearn.decomposition import PCA aris = [adjusted_rand_score(km.labels_, KMeans(4, n_init=10, random_state=s).fit(X).labels_) for s in range(20)] gm = GaussianMixture(4, random_state=42).fit(X); (gm.predict_proba(X).max(1) < .6).mean() | Slide mới 18 + t4_pca.png
T4.3 | Dịch chuyển segment theo tháng | Gán mỗi dòng consumer-month vào centroid gần nhất (DÙNG CÙNG scaler đã fit trên cấp khách) → ma trận chuyển tháng t → t+1. Trả lời: % khách Healthy trượt sang Stretched ở T11–12? Gửi số cho P5 (Planning Reminder trước T12). | sc = StandardScaler().fit(cons[feat]); mon['seg'] = km.predict(sc.transform(mon[feat])) mon = mon.sort_values(['consumer_id','analysis_month']); mon['next'] = mon.groupby('consumer_id').seg.shift(-1) pd.crosstab(mon.seg, mon.next, normalize='index') | Slide 18 + t4_transition.png
T4.4 | Hồ sơ nhân khẩu từng segment | Tuổi TB, % nữ/nam, top 3 tỉnh mỗi segment → segment không trùng nhân khẩu → công bằng. Thống nhất số giới (56.6% vs 49.4%) với P5. | cons.groupby('cluster').agg(age=('age','mean'), male=('gender', lambda g:(g=='Nam').mean())) | Slide 17
T4.5 | Ánh xạ sang tên nhóm đề gợi ý | Bảng: nhóm đề gợi ý → segment tương ứng / vì sao không thành cụm riêng. 25 khách high-health-low-engagement của P3 nằm ở segment nào? |  | findings + slide 17
T4.6 | Limitations & Future Work | ≥3 bullet trên slide: silhouette vừa phải (0.251); mean che quỹ đạo; dữ liệu tổng hợp 1 năm. Future: GMM, feature xu hướng, bootstrap, dữ liệu nhiều năm. |  | Slide 17 hoặc 18
T4.7 | Cập nhật & bàn giao | Output.txt + findings + slide_outline (16–18) + gửi dataset. | PYTHONUTF8=1 py draft/task4.py > draft/task4_output.txt | PR / báo P5

## P5 – Hướng dẫn
P5 · Task 5 + ráp deck + nộp bài
Làm theo thứ tự từ trên xuống. Cập nhật trạng thái ở tab 'Task list'.
Đã có sẵn: | draft/task5.py · task5_findings.md · chart t5_priority_ranking, t5_target_sizes · build_deck.js · YAPPERS_BI10_R01.pptx · slide 1–3, 19–22
ID | Việc | Cách làm chi tiết | Code gợi ý (pandas / sklearn) | Kết quả cần có
T5.1 | Tác động dự kiến – kịch bản (slide mới 21) | • Hồi quy đơn FHS ~ spend_to_income (cấp tháng) → hệ số. • Kịch bản: 302 khách Stretched giảm spend/income 5% / 10% → FHS tăng bao nhiêu, bao nhiêu tháng thoát FHS<40. • Ghi rõ 'kịch bản giả định, không phải dự báo'. | b, a = np.polyfit(mon.spend_to_income_ratio, mon.financial_health_score, 1) s = mon[mon.consumer_id.isin(stretched)]; new = a + b*s.spend_to_income_ratio*0.9 ((s.financial_health_score<40)&(new>=40)).sum() | Slide 21 + t5_impact.png
T5.2 | KPI + A/B test | Mỗi công cụ 1 KPI: Budgeting → spend/income; Alerts → % tháng stress; Reminders → biến động T12; Education → essential ratio; Nudges → category diversity; Products → tỷ lệ opt-in. Đo bằng A/B với nhóm đối chứng ngẫu nhiên. |  | Slide 21
T5.3 | Lộ trình 30/60/90 | Pha 1 (30 ngày): Budgeting + Alerts · Pha 2 (60): Reminders trước T12 · Pha 3 (90): Products, Nudges, Education. |  | Slide 21
T5.4 | Cập nhật 6 đề xuất | Lồng input đồng đội: giờ/ngày gửi alert (P2 T2.2), % trượt segment T11–12 (P4 T4.3), khách dùng QR/Mobile (P3 T3.2). |  | task5_findings + slide 19
T5.5 | Rà luật tín dụng | Đọc cả deck + speaker notes; xoá mọi câu có thể hiểu là dùng FHS cho quyết định tín dụng. Luật tuyệt đối giữ ở slide 20. |  | —
T5.6 | Merge + build | Merge nhánh p1–p4 → chạy lại toàn bộ theo thứ tự. | for n in 1_eda 2 3 4 5; do PYTHONUTF8=1 py draft/task$n.py > draft/task${n%%_*}_output.txt; done PYTHONUTF8=1 py draft/make_charts.py node draft/build_deck.js "/c/Program Files/LibreOffice/program/soffice.exe" --headless --convert-to pdf --outdir draft/ draft/YAPPERS_BI10_R01.pptx pdftoppm -png -r 100 draft/YAPPERS_BI10_R01.pdf draft/slide | Deck v2
T5.7 | Thêm 4 slide + cập nhật TOC | Vị trí 8 (P1), 12 (P2), 18 (P4), 21 (P5). Cập nhật Table of Contents (slide 3). Xem tab 'Slide map'. |  | build_deck.js
T5.8 | Soát số nhất quán | Mọi số trên slide 2 và 19–22 phải khớp taskN_output.txt mới nhất. |  | —
T5.9 | QA hình | Xem từng PNG: không tràn chữ, chart không méo, font đọc được, ≤22 slide, 16:9, tiếng Anh, chart có caption/nguồn. |  | PDF + PNG
T5.10 | Đổi tên + ZIP + nộp | • Deck: YAPPERS_<TênLeader>_BI10_R01.pptx • ZIP: YAPPERS_<TênLeader>_BI10_R01_data.zip gồm draft/*.py, *_output.txt, *_findings.md, task4_features.csv + dictionary, outputs/figures/ • Nộp trước 20:00 ngày 28/09. |  | File nộp

## Slide map
Slide map – deck cuối 22 slide
Slide 'MỚI' do chủ sở hữu viết nội dung, P5 đưa vào build_deck.js
Slide mới # | Slide cũ # | Tiêu đề | Chủ sở hữu | Chart | Trạng thái
1 | — | Title | P5 | — | Chưa xong
2 | — | Executive Summary | P5 | — | Chưa xong
3 | — | Table of Contents | P5 | — | Chưa xong
4 | 4 | Introduction to the Case | P1 | — | Chưa xong
5 | 5 | T1 Q1 – December spending engine | P1 | t1_monthly_spend | Chưa xong
6 | 6 | T1 Q2 – Budget inversion (spine) | P1 | t1_essential_discretionary | Chưa xong
7 | 7 | T1 Q3–Q5 – Where the signal is NOT | P1 | t1_category_ticket, t1_age_cohort | Chưa xong
8 | MỚI | T1 Q3 – Channel breakdown by province | P1 | t1_province_channel | Chưa xong
9 | 8 | T2 Q1 – Health band, episodic distress | P2 | t2_fhs_distribution | Chưa xong
10 | 9 | T2 Q2 – Low health = overspend | P2 | t2_low_health_drivers | Chưa xong
11 | 10 | T2 Q4 – Stressed but Engaged crossover | P2 | t2_crossover | Chưa xong
12 | MỚI | T2 Q3 – Occupation / age / province | P2 | t2_demographics | Chưa xong
13 | 11 | T3 Q1–Q2 – Engagement & channels | P3 | t3_engagement_dist, t3_channel_mix | Chưa xong
14 | 12 | T3 Q3–Q4 – Diversity & recency/frequency | P3 | t3_diversity_vs_engagement, t3_rf_heatmap | Chưa xong
15 | 13 | T3 Q5 – High-health low-engagement | P3 | t3_health_vs_engagement_quadrant | Chưa xong
16 | 14 | T4 Method & model selection | P4 | t4_silhouette | Chưa xong
17 | 15 | T4 The four segments | P4 | t4_segment_sizes, t4_segment_profiles | Chưa xong
18 | MỚI | T4 Validation & segment migration | P4 | t4_pca, t4_transition | Chưa xong
19 | 16 | T5 Six-tool action plan | P5 | t5_target_sizes | Chưa xong
20 | 17 | T5 Prioritization & ethical rule | P5 | t5_priority_ranking | Chưa xong
21 | MỚI | T5 Impact, KPIs & roadmap | P5 | t5_impact | Chưa xong
22 | 18 | Closing / Impact | P5 | — | Chưa xong
Tổng số slide: |  | 22
Giới hạn đề: |  | 22
Kiểm tra: |  | OK

## Lịch
Lịch làm việc
Mốc nộp nội bộ 20:00 28/09 — dư 4 tiếng trước deadline 23:59
Mốc | Việc | Ai | Còn lại (giờ)
2026-09-26 21:00 | Setup máy, chạy lại script của mình, đọc findings + slide outline + tab hướng dẫn | Tất cả | 8.3
2026-09-27 12:00 | Xong phân tích làm sâu; push code + output.txt | P1–P4 | 23.3
2026-09-27 18:00 | Xong chart + findings + bullet slide trong slide_outline.md | P1–P4 | 29.3
2026-09-27 23:00 | Deck v2 (22 slide) + PDF gửi nhóm | P5 | 34.3
2026-09-28 12:00 | Review chéo: P1↔P2, P3↔P4 soát số & logic; P5 soát cả deck + luật tín dụng | Tất cả | 47.3
2026-09-28 18:00 | Đóng băng nội dung, build bản cuối | P5 | 53.3
2026-09-28 20:00 | Nộp bài (deck + ZIP) | P5 | 55.3
2026-09-28 23:59 | HẠN CHÓT CỦA BAN TỔ CHỨC 23:59 | — | 59.3

## Checklist review
Checklist review chéo
Người review điền x vào ô vàng. P1↔P2, P3↔P4, P5 review toàn deck.
Tiêu chí | P1 (review bởi P2) | P2 (review bởi P1) | P3 (review bởi P4) | P4 (review bởi P3) | P5 (review bởi cả nhóm)
Mỗi bullet có số hoặc chart
Không so VND tuyệt đối giữa khách (chỉ dùng tỷ lệ / %)
Không câu nào gợi ý dùng FHS cho tín dụng (từ chối, giảm hạn mức, tăng lãi, khoá)
Số trên slide = số trong taskN_output.txt
Chart có tiêu đề, trục, đơn vị, nguồn / caption
Caveat đặt đúng chỗ (dữ liệu tổng hợp, mẫu nhỏ, không nhân quả)
Tiếng Anh, không lỗi chính tả, không chữ tràn khung
Deliverable bắt buộc của task đã có đủ (so với DeBai.md)
Số tiêu chí đạt | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8